## Matriz de Riesgos
Elaboración matriz de riesgos
Activo | Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Control mitigante
Servidores físicos | Identifiqué que durante el traslado los servidores pueden sufrir golpes o vibraciones que afecten su funcionamiento. | Media | Alto | Alto | Utilizar embalaje especializado, asegurar correctamente los equipos dentro del vehículo y revisar su estado antes de encenderlos.
Equipos de red | Al volver a conectar switches y routers puedo cometer un error de configuración. | Media | Alto | Alto | Respaldar configuraciones, etiquetar conexiones y validar la red antes de producción.
Bases de datos | Existe el riesgo de perder información si un respaldo está incompleto. | Baja | Muy alto | Alto | Verificar restauraciones y mantener una copia adicional.
Infraestructura eléctrica | La capacidad eléctrica del nuevo Data Center podría no ser suficiente. | Baja | Muy alto | Alto | Revisar UPS, PDU y circuitos antes de la instalación.
Climatización | Si el aire acondicionado no funciona los equipos pueden sobrecalentarse. | Baja | Alto | Medio | Confirmar que la climatización esté operativa antes del encendido.
Cableado | Algunos cables pueden quedar sin identificar durante el desmontaje. | Media | Medio | Medio | Etiquetar cables y documentar las conexiones.
Servicios institucionales | La interrupción de los servicios puede durar más de lo previsto. | Media | Alto | Alto | Definir una ventana de mantenimiento y un plan de reversión.
Seguridad física | Durante el traslado una persona no autorizada puede acceder a los equipos. | Baja | Alto | Medio | Mantener cadena de custodia y acceso restringido.
Inventario | Algunos equipos o accesorios pueden no registrarse correctamente. | Media | Medio | Medio | Actualizar el inventario y verificar cada activo.
Almacenamiento SAN/NAS | Una conexión incorrecta puede dejar máquinas virtuales fuera de servicio. | Baja | Muy alto | Alto | Documentar la configuración y realizar pruebas antes de la puesta en marcha.

## Dashboard
Dashboard de riesgos de migración
Resumen ejecutivo
Activos evaluados | 10
Riesgos altos | 6
Riesgos medios | 4
Impacto muy alto | 3
Nivel de riesgo | Cantidad |  |  | Probabilidad | Cantidad |  |  | Impacto | Cantidad
Medio | 4 |  |  | Baja | 5 |  |  | Medio | 2
Alto | 6 |  |  | Media | 5 |  |  | Alto | 5
[8 empty] | Muy alto | 3
Mapa de calor (conteo) | [5 empty] | Prioridad por activo
Baja | 0 | 2 | 3 |  |  | Activo | Puntaje visual
Media | 2 | 3 | 0 |  |  | Equipos de red | 4
[6 empty] | Servicios institucionales | 4
[6 empty] | Servidores físicos | 4
[6 empty] | Almacenamiento SAN/NAS | 3
[6 empty] | Bases de datos | 3
[6 empty] | Infraestructura eléctrica | 3
[6 empty] | Cableado | 2
[6 empty] | Climatización | 2
[6 empty] | Inventario | 2
[6 empty] | Seguridad física | 2
Nota: el puntaje visual usado para priorización se calculó como Probabilidad x Impacto solo con fines gráficos.